REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI

## „Wybierz mądrze”

## Nr Projektu FELD.08.07-IZ.00-0080/25

# Informacje ogólne

- Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji zajęć
w Projekcie: „Wybierz mądrze” realizowanego w ramach Działania FELD.08.07- Kształcenie ogólne Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

- Wnioskodawcą Projektu jest Miasto Łódź/ Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi.

- Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.

- Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:

- Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027.

- Regulaminem konkursu FELD.08.07-IZ.00-001/24

- Umową o dofinansowanie Projektu.

- Biuro projektu znajduje się w Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek,                      ul Łozowa, 91-496 Łódź.

- Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2026 r. – 31.01.2028 r.

- Wartość projektu 797 250,00 zł.

# Cel projektu oraz grupa docelowa

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w SP nr 206 w Łodzi im. Łódzkich Włókniarek (SP/206) ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup
w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 30 n-li (28K/2M) SP/206, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 180 uczniów (90K/90M) SP/206 dodatkowych zajęć w zakresie wyrównywania deficytów (arteterapii, korekcyjno-kompensacyjnych, z funkcjonowania sensorycznych, logopedycznych,
w zakresie funkcjonowania emocjonalno- społecznego), wyrównawczych (z jęz. polskiego, matematyki, jęz. angielskiego, z fizyki, z geografii, z chemii); kółek zainteresowań
(z matematyki, jęz. angielskiego i hiszpańskiego, biologii, geografii, informatyki/robotyki, muzyczno-teatralnego, przyrodniczo- ekologicznego) oraz zajęć integr.- sportowych
i z doradztwa zawodowego, w terminie od 01.02.2026 r. do 31.01.2028 r.

# Zakres wsparcia uczniów i nauczycieli

- Projekt zakłada wsparcie dla uczniów poprzez udział w niżej wymienionych zajęciach dodatkowych:

- Arteterapia dla uczniów o SPE, dla kl. IV-VIII (zadanie 4).

Skierowana do uczniów o SPE - 12UP (3K/9M), realizowane w 1 gr. (6UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP)

- Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz z funkcjonowania emocjonalno- społecznego dla kl. I-VIII (zadanie 5)

Skierowane do 16UP (5K/11M), przyjęto założenie że 6UP może uczestniczyć w obu zajęciach, zadanie obejmuje:

- Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla kl. I-VIII, realizowane w 1 gr. (5UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 10UP (2 gr.* 5UP)

- Zajęcia z funkcjonowania emocjonalno-społecznego dla kl. I-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Zajęcia sensoryczne dla kl. I-VI oraz logopedyczne- wspierające rozwój mowy dla
kl. I-VIII (zadanie 6).

Skierowane do 10 UP (3K/7M), przyjęto założenie że 3UP może uczestniczyć w obu zajęciach, zadanie obejmuje:

- Zajęcia sensoryczne dla kl. I-VI, realizowane w 1 gr. (2-3UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 5UP (2 gr.* 2-3UP);

- Zajęcia wspierające rozwój mowy/logopedia dla kl. I-VIII, realizowane w 1 gr. (4UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 8UP (2 gr.* 4UP)

- Zajęcia sportowe- integracyjne "Budujemy potencjał" dla ucz. o SPE i z doświadczeniem migracji dla kl. I-VII (zadanie 7).

Skierowane do 36UP (14K/22M), realizowane w 3 gr. (12UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 60 tyg./edycję* 1 edycja.
Łącznie: 180h (3gr.*60h/gr.) dla 36UP (3gr.* 12UP);

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. I-III: "Mali Matematycy w Świecie Królowej Nauk" oraz wyrównawcze z jęz. angielskiego dla kl. I-III (zadanie 8).

Skierowane do 30UP (15K/15M), przyjęto założenie że 10UP może uczestniczyć w obu zajęciach zadanie obejmuje:

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. I-III, realizowane w 2 gr. (po 7UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 120h (4gr.*30h/gr.) dla 28UP (4gr.* 7UP)

- Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego klasy I-III, realizowane w 1 gr. (6UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego dla kl. IV-VIII oraz wyrównawcze z jęz. polskiego rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem dla kl. IV-VIII (zadanie 9).

Skierowane do 18UP (9K/9M), przyjęto założenie że 6UP może uczestniczyć w obu zajęciach, zadanie obejmuje:

- Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego dla kl. IV-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP)    w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2gr.* 6UP);

- Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego dla kl. IV-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP)                       w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki i z fizyki dla kl. IV-VIII (zadanie 10).

Skierowane do 16UP (8K/8M) - przyjęto założenie że 8UP może uczestniczyć w obu zajęciach, zadanie obejmuje:

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP)                      w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla kl. VII-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP)

- Zajęcia wyrównawcze z geografii dla kl. IV-VIII oraz wyrównawcze z chemii dla kl. VII-VIII (zadanie 11).

Skierowane do 30UP (15K/15M), przyjęto założenie że 6UP może uczestniczyć w obu zajęciach, zadanie obejmuje:

- Zajęcia wyrównawcze z geografii dla kl.  IV-VIII, realizowane w 2 gr. (6UP)                            w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 120h (4gr.*30h/gr.) dla 24UP (4gr.* 6UP)

- Zajęcia wyrównawcze z chemii dla kl. VII-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP)                             w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Koło matematyczne oraz z jęz. angielskiego dla kl. I-III (zadanie 12).

Skierowane do 16UP (8K/8M), przyjęto założenie że 8UP może uczestniczyć w obu zajęciach, zadanie obejmuje:

- Zajęcia (koło) rozwijające z matematyki dla kl. I-III, realizowane w 1 gr. (6UP)                      w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Zajęcia (koło) rozwijające z j. angielskiego dla kl. I-III, realizowane w 1 gr. (6UP)                  w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Koło z jęz. angielskiego dla kl. IV-VIII, koło z jęz. hiszpańskiego dla kl. VII-VIII oraz koło z matematyki dla kl. IV-VIII (zadanie 13).

Skierowane do 28UP (14K/14M), przyjęto założenie że 8UP może uczestniczyć w obu zajęciach, zadanie obejmuje:

- Koło zainteresowań z jęz. hiszpańskiego dla kl. VII-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP)    w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Zajęcia rozwijające (koło) z j. angielskiego dla kl. IV-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Koło z matematyki dla kl. IV-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP):

- Koło przyrodniczo-ekologiczne dla kl. IV-V oraz koło z biologii dla kl. V-VIII (zadanie 14)

Skierowane do 42UP (21K/21M), przyjęto założenie że 6UP może uczestniczyć w obu zajęciach, zadanie obejmuje:

- Koło przyrodniczo- ekologiczne dla kl. IV-V, realizowane w 2 gr. (6UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 120h (4gr.*30h/gr.) dla 24UP (4gr.* 6UP)

- Zajęcia rozwijające (koło) z biologii dla kl. V-VIII, realizowane w 3gr. (8UP)                        w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję*1 edycja.
Łącznie: 90h (3gr.*30h/gr.) dla 24UP (3gr.* 8UP)

- Koło z informatyki dla kl. I-III oraz IV-VIII (zadanie 15)

Skierowane do 24UP (12K/12M), zadanie obejmuje:

- Zajęcia/koło z informatyki dla kl. I-III, realizowane w 1 gr. (6UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.|

Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Zajęcia rozwijające (koło) z informatyki/robotyki dla kl. IV-VIII, realizowane w 1 gr. (6UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP (2 gr.* 6UP);

- Koło muzyczno- teatralne dla kl. I-VIII oraz koło geograficzne dla kl.V-VIII (zadanie 16)

Skierowane do 40UP (20K/20M), zadanie obejmuje:

- Koło muzyczno-teatralne dla kl. I-VIII, realizowane w 1 gr. (8UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 16UP (2 gr.* 8UP);

- Zajęcia rozwijające (koło) z geografii dla kl. V-VIII, realizowane w 2 gr. (6UP)                       w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 2 edycje.
Łącznie: 120h (4gr.*30h/gr.) dla 24UP (4gr.* 6UP);

- Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla kl. VII-VIII (zadanie 17)

Skierowane do 12UP (6K/6M), realizowane w 1 gr. (12UP) w wymiarze 1h/tydz./gr.* 30 tyg./edycję* 1 edycja.
Łącznie: 30h (1gr.*30h/gr.) dla 12UP (1gr.* 12UP);

- Projekt zakłada  również wsparcie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 206                                 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi poprzez udział w niżej wymienionych szkoleniach/ kursach/ studiach podyplomowych:

- Studia podyplomowe „Psychologia Kryzysu i Interwencje kryzysowej” (zadane 2);
2 semestry, online, dla 1 n-la;

- Warsztaty dla nauczycieli z zakresu stosowania metod eksperymentu (zadane 3); 2 dni, online, dla 1 gr. (15n-li);

- Kurs „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” (zadane 3); 24h, Kraków, dla 1 n-la;

- Szkolenie „Jak zapobiegać dyskryminacji w szkole – nierówne traktowanie uczniów” (zadane 3); 6h, online, dla 1 gr. (30 n-li)

- Procedury rekrutacji

Rekrutacja odbędzie się 2 x na terenie SP/206 w terminie: II 2026 r. oraz II 2027 r. prowadzona z uwzględnieniem równości szans płci i niedyskryminacji. Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Koordynator pr. (K/P). Informacja na temat pr. zostanie rozpowszechniona za pomocą szkolnej tablicy ogłoszeniowej, spotkań z potencjalnymi UP, strony www Szkoły, mediów społecznościowych; Opracowany zostanie regulamin pr. wraz z zasadami rekrutacji, dostępne wraz formularzem rekrutacyjnym na stronie www. oraz w sekretariacie szkoły. Dokumentację rekrutacyjną stanowią: regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy; klauzula informacyjna; Produkty i działania służące rekrutacji uwzględniać będą zasadę dostępności i niedyskryminacji realizowane w pomieszczeniach dostępnych dla Oz/N- zawierać informacje o dostępności architektonicznej i informacyjnej, o możliwości korzystania z tłumaczeń na jęz. migowy 
i asystentów, strona pr. zaprojektowana zostanie zgodnie ze standardem WCAG 2.1, promowana będzie zasada równego dostępu do pr. bez względu na pochodzenie, stan zdrowia, kwalifikacje, wiek i płeć. Stosowany będzie jasny, zrozumiały, niedyskryminujący język;

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w sekretariacie i na stronie https://sp206.edu.lodz.pl/ w tym: regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy (w tym zgoda rodziców/ opiekunów na uczestnictwo dziecka w projekcie), klauzula RODO– załącznik nr 6.

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia uczestnika do projektu złożonego w biurze projektu w pok. nr 16 lub elektronicznie na adres
 e-mail kontakt@sp206.elodz.edu.pl

W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Kryteria uczestnictwa

Kryteria formalne:

Uczniowie:

- status ucznia SP/206

- zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w projekcie

Nauczyciele:

- status n-la/kadry zarządzającej w SP/206

Kryteria merytoryczne:

Nauczyciele:

- rekomendacja Dyrektora SP/206 na podstawie zdiagnozowanych potrzeb szkoły, poziomu motywacji i zaangażowania n-la:

- min. 1 rok stażu pracy w SP/206: 3 pkt

- nauczyciel początkujący: 2 pkt- w celu wyrównania poziomu kompetencji/ kwalifikacji kadry pedagogicznej SP/206

Uczniowie:

- Zadania 4-6, zajęcia specjalistyczne/terapeutyczne:

zgodność deficytów i problemów UP z tematyką wsparcia- rekomendacja psychologa/pedagoga/logopedy/n-la;

- Zadanie 7 integracyjno- sportowe:

ogólna frekwencja na zajęciach: 70%: 1pkt; + 2pkt za każdy pełne 10% powyżej 70%;

- Zadania 8-11 (wyrównawcze):

- dla kl. I-III ucz. mający problemy w danym obszarze wsparcia –rekomendacja 
n-la/wychowawcy;

- dla klas IV- VIII: ocena (semestralna lub test diagnostyczny) z obszaru wsparcia na poziomie dst.: 1pkt; + 2pkt za poziom poniżej dst.

- Zadania 12-16, kółka zainteresowań:

- ogólna frekwencja na zajęciach: 80%: 2 pkt; + 1pkt za każdy pełne 5% powyżej 80% ponadto

- dla klas I-III, ucz. wykazujący zainteresowanie, uzdolnienia w danym obszarze wsparcia –rekomendacja n-la/wychowawcy;

- dla klas IV- VIII ocena (semestralna lub test diagnostyczny) z obszaru wsparcia na poziomie db: 1pkt; + 2 pkt za poziom co najmniej bdb

- Zadanie 17 (doradztwo zawodowe):

a) ogólna frekwencja na zajęciach: 70%: 1pkt; + 2pkt za każdy pełne 10% powyżej 70%, b) ucz. kl. VIII: 2 pkt;

Kryt. premiujące:

- Uczestnicy projektu o SPE: 3pkt.

- Uczestnicy projektu otrzymujący wsparcie z MOPS/GOPS: 2pkt.

- Kobiety (do zajęć z matematyki/ informatyki/): 2pkt.

Spełnienie kryteriów weryfikowane przez Koordynatora Projektu na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz dokumentacji uczniowskiej. Uczestnicy pr. mogą wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia. Decyduje liczba uzyskanych pkt. W przypadku tej samej liczby pkt. -wyższa frekwencja na zajęciach. Osoby z niepełnosprawnościami zgłaszające się do pr.
i spełniające kryteria formalne zostaną do niego obligatoryjnie przyjęte. Gwarancją skuteczności rekrutacji jest codzienny kontakt oraz dobra znajomość GD przez realizatora pr.(K/P). 
W przypadku większej liczby chętnych utworzone zostaną listy rezerwowe. W przypadku trudności z rekrutacją zorganizowane zostaną dodatkowe działania informacyjne i promocyjne- w tym wydłużenie terminu rekrutacji, spotkania z rodzicami ucz.- na temat pr. oraz korzyści dla UP, organizacja dodatkowych działań informacyjno- promocyjnych, w tym w mediach społecznościowych, zajęcia pokazowe. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia udziału w pr. jest podanie przez uczestnika danych osobowych w zakresie wskazanym przez Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.

# Postanowienia końcowe

- Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2026 roku.

- Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania projektu.

- Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu: https://sp206.edu.lodz.pl/

- Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Koordynator projektu.